График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её размещения (реализации) по объекту:

Замена КТП-Г-412 СТ “Юность” на СТП (МТП)-10/0,4 кВ в д.Мельники Гродненского района.”

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 01.03.2021-02.03.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | 03.03.2021-  04.03.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС заинтересованными сторонами\* | Не требуется\* |
| Проведение ОВОС и подготовка отчёта об ОВОС | 04.03.2021-  14.03.2021 |
| Направление отчёта об ОВОС заинтересованным сторонам | Не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном возвейдствии) | 12.03.2021-  11.04.2021 |
| Проведение консультаций и замечаний заинтересованных сторон | В течении срока проведения ОВОС |
| Доработка отчёта об ОВОС по замечаниям | 12.03.2021-15.04.2021 |
| Представление отчёта об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 15.04.2021-  23.04.2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 24.05.2021-  26.05.2021 |

*\*Заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие*

С целью повышения надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии деревни Мельники и СТ «Юность» Гродненского района проектом планируется предусмотреть демонтаж существующей трансформаторной подстанции (типа КТП) и строительство трансформаторной подстанции (типа СТП).

Альтернативные варианты размещения (реализации) объектов:

- 1 вариант «Реализация проектного решения по существующей трассе в рамках отведённого земельного участка»;

-2 вариант «Реализация проектного решения: строительство СТП на другом земельном участке»;

- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.